УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  Г.ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

30.09.2014											№583

г.Волгодонск

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке и проведению

государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.Волгодонска в 2014-2015 учебном году

В соответствии с п.12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013г. №1394), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. №1400), на основании приказа минобразования РО от 02.09.2014 №561 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2014-2015 учебном году», в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году на территории г.Волгодонска

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.Волгодонска в 2014-2015 учебном году (приложение).

- Начальнику отдела общего и дошкольного образования Управления образования г.Волгодонска И.А. Титовой обеспечить в полном объеме реализацию плана-графика подготовки к проведению ГИА в 2014 году.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - Использовать план-график подготовки к проведению ГИА в 2014 году в практической деятельности общеобразовательного учреждения.

  - Обеспечить соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в части организации и проведения ГИА.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенову.

Начальник

Управления образования

г.Волгодонска 					                                           Н.В.Белан

Приложение к приказу

Управления образования г.Волгодонска

от 30.09.2014 № 583

План мероприятий по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории г.Волгодонска в 2014-2015 учебном году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Формирование нормативных правовых условий |  |  |  |
| 1.1 | Определение муниципальных координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11). | Сентябрь 2014 | Управление образования г.Волгодонска |  |
| 1.2 | Формирование нормативно-правовой и инструктивной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году (по мере необходимости). | сентябрь 2014 - июнь 2015 | Винник Е.И. Комлева Е.Г. руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 1.3 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке и проведению ГИА (далее РГ), в том числе в форме ЕГЭ. | Октябрь 2014 | Управление образования г.Волгодонска |  |
| 1.4 | ГИА-9: Подготовка предложений по персональному составу: - председателей территориальных экзаменационных комиссий (далее – ТЭК); - председателей территориальных предметных комиссий; - председателей территориальных конфликтных комиссий; - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - организаторов ППЭ; - технических специалистов; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку. | Ноябрь 2014 –февраль 2015 | Комлева Е.Г. руководители общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы ППЭ |  |
| 1.5 | ГИА-11: Подготовка предложений по составу: - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - организаторов проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | Январь – февраль 2015 | Винник Е.И. руководители общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы ППЭ |  |
| 1.6 | Подготовка предложений по определению мест расположения пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и распределению участников между ними | Январь - март | Винник Е.И. Комлева Е.Г. руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 2. | # Формирование и совершенствование # организационно-содержательных условий |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений г.Волгодонска в 2015 году: МУ МВД России «Волгодонское»; Управление здравоохранения г.Волгодонска; Волгодонской УЭС Ростовского филиала ОАО «ЮТК»; ООО «Электросбыт»; ВФ ООО «Донэнергосбыт»; МУП «Водопроводно – канализационное хозяйство»; ООО «Нетбайнет» в г.Волгодонске; МУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Январь – февраль 2015 | Винник Е.И. Комлева Е.Г. |  |
| 2.2 | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: - руководителей ППЭ; - общественных наблюдателей; - организаторов проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | Февраль – май 2015 | Винник Е.И. Комлева Е.Г. |  |
| 2.3 | Организация и проведение пиар-акции «За честный ЕГЭ» | Март 2015 | Винник Е.И. руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 2.4 | Организация мероприятий по привлечению граждан РФ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | Февраль - июнь 2015 г. | Винник Е.И. Комлева Е.Г. руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 2.5 | Проведение совещаний с участием руководителей, заместителей директоров, по вопросам подготовки к ГИА в 2015 году. | Ноябрь 2014 – май 2015 | Винник Е.И. Комлева Е.Г. |  |
| 2.6 | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов по результатам организации и проведения ГИА | Июль 2015 г. | Винник Е.И. Комлева Е.Г. |  |
| 3. | Формирование и совершенствование организационно-технологических условий |  |  |  |
| 3.1. | Организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 (далее – РИС). | декабрь 2014 –сентябрь 2015 |  | Винник Е.И. Комлева Е.Г. |
| 3.2 | Осуществление мониторинга полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА | в течение года |  | Винник Е.И. Комлева Е.Г. руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.3 | Организация учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | декабрь-март |  | Комлева Е.Г. |
| 3.4 | Организация уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов (далее – ЭМ), в том числе неиспользованных и испорченных ЭМ в период организации и проведения ГИА-9 | до 31 декабря, но не ранее, чем через полгода после проведения ГИА |  | Комлева Е.Г. |
| 3.5 | Формирование базы данных выпускников текущего года, являющихся победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады, членами сборных команд Российской Федерации, а также лиц, являющихся победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Март - май 2015 г. |  | Винник Е.И. руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.6 | Мониторинг участников ЕГЭ, прибывших в образовательные организации Ростовской области из других субъектов Российской Федерации после 31.12.2014 (ЕГЭ-туризм) | Январь - май 2015 г. |  | Винник Е.И. руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.7 | Организация доступа к сведениям, содержащимся в РИС, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 | постоянно |  | Винник Е.И. руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.8 | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации. | постоянно |  | Винник Е.И. руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.9 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | в течение учебного года |  | Винник Е.И. руководители общеобразовательных учреждений |
| 3.10 | Формирование ППЭ на территории г.Волгодонска | до 15.01.2015 |  | Титова И.А. Винник Е.И. |
| 3.11 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году в установленном порядке | Март - май 2015 |  | Титова И.А. Винник Е.И. |
| 4. | Формирование и совершенствование информационных условий |  |  |  |
| 4.1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА, об ответственности за нарушение процедур проведения ГИА-9 в 2015 году . | в течение учебного года |  | Комлева Е.Г. руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.2 | Организация сопровождения официального сайта Управления образования г.Волгодонска по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2015 году, в том числе размещение информации: - о сроках проведения ГИА-9; - о расписании проведения ГИА; - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9; - о местах расположения ППЭ; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | по графику |  | Комлева Е.Г. |
| 4.3 | Организация сопровождения официального сайта Управления образования г.Волгодонска по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году, в том числе размещения информации: - о сроках проведения ЕГЭ; - о расписании проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах и др. | Февраль – апрель 2015 г. |  | Винник Е.И. |
| 4.4 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах ОО | Октябрь 2014 – июнь 2015 |  | Комлева Е.Г. Винник Е.И. |
| 4.5 | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году | в течение учебного года |  |  |